Утверждаю

Директор ГЭС:

____________ Д.К. Завьялов

«___»_____________2022 года

График плановых отключений электроэнергии на 2022 год в связи с плановыми ремонтными работами на ЛЭП и электрооборудовании МУП «Лискинская Гоэлектросеть»

| № | Наименование объекта | Единица изм. | Количество | Дата отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЛ-6кВ |  |  |  |  |
| 1 | Фидер №2 ПС «Лискинская» | шт/км | 2 (1подкос)/0,1 | 8-10 августа |
| 2 | Фидер №75 ПС «МЭЗ» | шт/км | 10 (1 подкос)/0,5 | 15-30 августа |
| 3 | Фидер №27 «ТЭЦ»(х. Калач) | шт/км | 9 (3 подкоса)0,45 | 4-8 июля |
| ВЛ-0,4кВ |  |  |  |  |
| 2. | ул. Чехова | шт/км | 20/0,8 | 11-22 июля |
| 3. | ул. Жукова | шт/км | 7 (3 подкоса)/0,28 | 24 июня-1 июля |
| 4. | ул. Ушакова | шт/км | 3 (1 подкос)/0,12 | 25-27 апреля |
| 5. | ул. Горная (с пер.) | шт/км | 7/0,28 | 18-22 апреля |
| 6. | ул. Курчатова | шт/км | 9 (1 подкоса)/0,36 | 16-27 мая |
| 7. | ул. Трудовая | шт/км | 4 (1 подкос)/0,16 | 4-8 апреля |
| 8. | ул. Восточная | шт/км | 5 (1 подкос)/0,2 | 10-13 мая |
| 10. | ул. Локомотивная | шт/км | 10/ (2 подкоса) /0,4 | 1-10 июня |
| 11. | ул. Некрасова | шт/км | 15/0,6 | 14-24 июня |
| 12. | х. Калач | шт/км | 9/0,36 | 4-8 июля |

Гл. инженер _____________________________ Шайкин В.Н.