Утверждаю

Директор МУП «Лискинская

Горэлектросеть»:

____________ Д.К. Завьялов

«___»_____________2019 года

ПЛАН

ввода в ремонт электросетевых объектов с указанием сроков

МУП «Лискинская Горэлектросеть» на 2020 год

| № | Наименование материалов | Срок | Единица изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | ВЛ-6кВ |  |  |  |
| 1 | Фидер №75 ПС «МЭЗ» | апрель- июнь |  | 37 (в т.ч. 9 подкосов) |
|  | ВСЕГО по ВЛ-6кВ: |  | шт/км | 37 (в т.ч. 9 подкосов) |
|  | ВЛ-0,4кВ |  |  |  |
| 1 | пер. Ватутина | май | шт/км | 14 (в т.ч. 2 подкоса) / 0,48 |
| 2 | ул. Юбилейная | июнь | шт/км | 5 / 0,2 |
| 3 | ул. Пирогова | июль | шт/км | 8 / 0,32 |
| 4 | ул. Б. Красноармейская | май | шт/км | 8 (в т.ч. 2 подкоса) / 0,24 |
| 5 | ул. Победы | август | шт/км | 8 (в т.ч. 1 подкос) / 0,28 |
| 6 | ул. Советская | август | шт/км | 14 (в т.ч. 1 подкос) / 0,52 |
| 7 | ул. Первомайская | сентябрь | шт/км | 10 (в т.ч. 3 подкоса) / 0,28 |
| 8 | ул. Суворова | июль | шт/км | 28 (в т.ч. 1 подкос) / 1,08 |
| 9 | ул. У. Громовой | сентябрь | шт/км | 7 (в т.ч. 1 подкос) / 0,24 |
|  | ВСЕГО по ВЛ-0,4кВ: |  | шт/км | 102 (в т.ч. 11 подкосов) / 3,64 |
| 1 | Капитальный ремонт силовых трансформаторов |  | шт | 8 |
| 2 | Ремонт крыш трансформаторных подстанций | сентябрь- октябрь | шт | 10 |
| 3 | Замена муфт КЛ 0,4 кВ | апрель | шт | 10 |
| 4 | Замена муфт КЛ 6 кВ | март | шт | 10 |
| 5 | Замена ВН (ТП-54, ТП-76, ТП-90, ТП-116, ПП-9) | ноябрь | шт | 5 |
| 6 | Замена ячеек КСО (ТП-58) | июль | шт | 3 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

Гл. инженер _____________________________ Шайкин В.Н.